## Gantt Chart (MS Project)
| Task Name ▼ | Duration ▼ | Start ▼ | Finish ▼ | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
[5 empty] | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM | 12 AM
1 | Lập kế hoạch kiểm thử |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [ | ]
2 | Xem lại các tài liệu (SRS & Test Plan) |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | [ ]
3 | Thiết kế các testcase |  | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  |  |  | [ | ]
4 | Viết các testcase |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [5 empty] | [ | ]
5 | Xem lại các testcase |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [7 empty] | [ ]
6 | Thực thi các testcase |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [8 empty] | [ | ]
7 | Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | [10 empty] | [ ]

## Lịch trình chi tiết (Test Plan)
LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC & BIỂU ĐỒ GANTT KIỂM THỬ - HỆ THỐNG TÍNH THUẾ TNCN (PIT SYSTEM)
Giai đoạn thực hiện: 01/10/2026 – 11/10/2026 (7 Milestones - Tổng thời gian: 11 ngày)
STT | Milestone (Công việc) | Deliverables (Sản phẩm bàn giao) | Duration | Start Date | End Date | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
1 | 1. Lập kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan (v1.0) |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | █ | █
2 | 2. Xem lại các tài liệu (SRS & Test Plan) | Tài liệu SRS & Test Plan đã hiệu đính |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | █
3 | 3. Thiết kế các testcase | Khung thiết kế Test Case (BVA, EP, Decision Table) |  | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  |  |  | █ | █
4 | 4. Viết các testcase | File Test_Case_Template.xlsx & 98 Unit Tests JUnit 5 |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [5 empty] | █ | █
5 | 5. Xem lại các testcase | Biên bản rà soát & Bộ Test Case hoàn chỉnh |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [7 empty] | █
6 | 6. Thực thi các testcase | Kết quả chạy Manual Test & Automation (test.bat) |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [8 empty] | █ | █
7 | 7. Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử | Báo cáo tổng kết Test Report & JaCoCo HTML |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | [10 empty] | █